## DIAGRAMA DE GANTT
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
INSTITUCIÓN: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
ESTUDIANTE: Leonel Alejandro Peralta Rodriguez
CARRERA: Ingeniería de Sistemas
PERÍODO: 1-2024
OBJETIVO GENERAL:
ACTIVIDADES |  | MARZO | ABRIL/MAYO |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO | TOTAL HS/SEM
SEMANAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
N° | FECHA | 25 DE MARZO | 01 AL 05 DE ABRIL | 08 AL 12 DE ABRIL | 15 AL 19 DE ABRIL | 22 AL 26 DE ABRIL | 29 ABRIL AL 03 MAYO | 06 AL DE 10 MAYO | 13 AL 17 DE MAYO | 20 AL 24 DE MAYO | 27 AL 31 DE MAYO | 03 AL 07 DE JUNIO | 10 AL 14 DE JUNIO | 17 AL 21 DEJUNIO | 24 AL 28 DE JUNIO | 01 DE JULIO | TOTAL
1 | Recorrido por las instalaciones | MARZO 1: 8 | 8
2 | Soporte técnico | ABRIL/MAYO 2: 40 | 40
3 | Levantamiento de información | ABRIL/MAYO 3: 40 | 40
4 | Análisis de los requisitos | ABRIL/MAYO 4: 32 | 32
5 | Diseño y desarrollo del formulario | ABRIL/MAYO 5: 40 | 40
6 |  | ABRIL/MAYO 6: 32 | 32
7 |  | MAYO 7: 32 | 32
8 | Diseño de la interfaz grafica | MAYO 8: 40 | 40
9 | Creacion de base de datos | MAYO 9: 40 | 40
10 | Desarrollo de la interfaz (pantalla de inicio, progreso y finalización) | MAYO 10: 40 | 40
11 |  | JUNIO 11: 40 | 40
12 | Implemnetacion de la interfaz | JUNIO 12: 40 | 40
13 | Prueba y validacion | JUNIO 13: 32 | 32
14 | Creación del manual de usuario | JUNIO 14: 32 | 32
15 | Despliegue y culminación | JULIO 15: 8 | 8
TOTAL HORAS DEL SEMESTRE | [16 empty] | 496
| ________________________________ | MARZO 1: _______________________________; ABRIL/MAYO 5: ____________________________________
| INSTITUCIÓN | MARZO 1: TUTOR ACADÉMICO; ABRIL/MAYO 5: COORDINADOR (A) DE CARRERA
| _____________________________ | MARZO 1: _______________________________; ABRIL/MAYO 5: ______________________________________________________
| TUTOR INSTITUCIONAL | MARZO 1: ESTUDIANTE; ABRIL/MAYO 5: COORDINADOR (A) DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
Diseñar, desarrollar e implemnetar una interfaz gráfica (IG) que facilite la migración de datos de un servidor de correo a otro servidor, garantizando la seguridad, integridad y confidencialidad de la informcion durante el proceso

## DIAGRAMA DE GANTT (2)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
INSTITUCIÓN: EMPRESA VENEZOLANA DE PRODUCCIÓN (EMVEPRO C.A.)
ESTUDIANTE: KELVIN DAVID CENTENO ARGUINZONES
CARRERA: Ingeniería de Sistemas
PERÍODO: 2-2024
OBJETIVO GENERAL: Implementar un sistema de inventario para el manejo de Bienes Nacionales
ACTIVIDADES |  | OCTUBRE/NOVIEMBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE/ ENERO | [5 empty] | TOTAL HS/SEM
SEMANAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
N° | FECHA | 15 AL 18 DE OCTUBRE | 21 AL 25 DE OCTUBRE | 28 AL 1 DE NOVIEMBRE | 04 AL 08 DE NOVIEMBRE | 11 AL 15 DE NOVIEMBRE | 18 AL 22 DE NOVIEMBRE | 25 AL 29 DE NOVIEMBRE | 02 AL 06 DE DICIEMBRE | 09 AL 13 DE DICIEMBRE | 16 AL 20 DE DCIEMBRE | 23 AL 27 DE DICIEMBRE | 30 AL 03 DE ENERO | 06 AL 10 DE ENERO | TOTAL
1 | Análisis de los procesos para la elección del proyecto | OCTUBRE/NOVIEMBRE 1: 32 | 32
2 | Soporte Técnico | OCTUBRE/NOVIEMBRE 2: 40 | 40
3 | Estudio previo para levantamiento de información | OCTUBRE/NOVIEMBRE 3: 40 | 40
4 | Levantamiento de información | NOVIEMBRE 4: 40 | 40
5 | Análisis de los requerimientos | NOVIEMBRE 5: 40 | 40
6 | Diseño y desarrollo de la base de datos | NOVIEMBRE 6: 40 | 40
7 | Diseño y desarrollo del back-end | NOVIEMBRE 7: 80 | 80
8 | Diseño y desarrollo del front-end | DICIEMBRE/ ENERO 9: 80 | 80
9 | Prueba y validación del sistema | DICIEMBRE/ ENERO 11: 24 | 24
10 | Implementación del sistema | DICIEMBRE/ ENERO 12: 24 | 24
11 | Creación del manual de usuario | DICIEMBRE/ ENERO 13: 40 | 40
TOTAL HORAS DEL SEMESTRE | [14 empty] | 480
| ________________________________ | OCTUBRE/NOVIEMBRE 3: _______________________________; NOVIEMBRE 7: ______________________________________
| INSTITUCIÓN | OCTUBRE/NOVIEMBRE 3: TUTOR ACADÉMICO; NOVIEMBRE 7: COORDINADOR (A) DE CARRERA
| _________________________ | OCTUBRE/NOVIEMBRE 3: __________________________; NOVIEMBRE 6: ______________________________________________________________
| TUTOR INSTITUCIONAL | OCTUBRE/NOVIEMBRE 3: ESTUDIANTE; NOVIEMBRE 6: COORDINADOR (A) DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
INSTITUCIÓN: EMPRESA VENEZOLANA DE PRODUCCIÓN (EMVEPRO)
ESTUDIANTE: Kelvin David Centeno Arguinzones
CARRERA: Ingeniería de Sistemas
PERÍODO: 1-2024
PERÍODO: 2-2024
OBJETIVO GENERAL:
ACTIVIDADES |  | OCTUBRE/NOVIEMBRE 1: MARZO; OCTUBRE/NOVIEMBRE 2: ABRIL/MAYO; NOVIEMBRE 7: MAYO; DICIEMBRE/ ENERO 11: JUNIO | TOTAL HS/SEM
SEMANAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
N° | FECHA | 15 AL 18 DE OCTUBRE | 21 AL 25 DE OCTUBRE | 28 AL 1 DE NOVIEMBRE | 04 AL 08 DE NOVIEMBRE | 11 AL 15 DE NOVIEMBRE | 18 AL 22 DE NOVIEMBRE | 25 AL 29 DE NOVIEMBRE | 02 AL 06 DE DICIEMBRE | 09 AL 13 DE DICIEMBRE | 16 AL 20 DE DCIEMBRE | 23 AL 27 DE DICIEMBRE | 30 AL 03 DE ENERO | 06 AL 10 DE ENERO | TOTAL
1 | Análisis de los procesos para la elección del proyecto | MARZO 1: 32 | 32
2 | Soporte Técnico | ABRIL/MAYO 2: 40 | 40
3 | Estudio previo para levantamiento de información | ABRIL/MAYO 3: 40 | 40
4 | Levantamiento de información | ABRIL/MAYO 4: 40 | 40
5 | Análisis de los requerimientos | ABRIL/MAYO 5: 40 | 40
6 | Diseño y desarrollo de la base de datos | ABRIL/MAYO 6: 40 | 40
7 | Diseño y desarrollo del back-end | MAYO 7: 80 | 80
8 | bar: MAYO 7 to MAYO 8
9 | Diseño y desarrollo del front-end | MAYO 9: 80 | 80
10 | bar: MAYO 9 to MAYO 10
11 | Prueba y validación del sistema | JUNIO 11: 24 | 24
12 | Implementación del sistema | JUNIO 12: 24 | 24
13 | Creación del manual de usuario | JUNIO 13: 40 | 40
TOTAL HORAS DEL SEMESTRE | [14 empty] | 480
|  | ________________________________ |  |  | _______________________________ |  |  |  | ______________________________________
|  | INSTITUCIÓN |  |  | TUTOR ACADÉMICO |  |  |  | COORDINADOR (A) DE CARRERA
|  | _________________________ |  |  | __________________________ |  |  | ______________________________________________________________
|  | TUTOR INSTITUCIONAL |  |  | ESTUDIANTE |  |  | COORDINADOR (A) DE PRÁCTICAS PROFESIONALES